## Blad1
Strokenplanning
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
Hoofdactiviteit | Subactiviteit | Functionaliteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Lean Board
| Teamafspraken maken |  |  | Keanu
| Oriëntatie |  |  | Keanu
| Doelen stellen |  |  | Keanu
| Resultaten bedenken |  |  | Keanu
| Succesfactoren invullen |  |  | Keanu
| Uitdagingen benoemen |  |  | Keanu
Standaard zaken
| Trello board |  |  | Allen
Taken
Taken verdelen op basis van functionaliteiten
Plannen op basis van doelen, resultaten, succesfactoren en uitdagingen
Ontwikkelproces
| Mood board maken |  |  |  |  | Keanu
| Story board maken | [5 empty] | Keanu
| Verhaal en thema uitwerken | [5 empty] | Keanu
| Lean board en backstory | [9 empty] | Keanu
| Laatste puntjes op de 'i' en inleveren | [15 empty] | Allen
Voorbereiding
| Github maken |  | Keanu
| Sollicitatie voorbereiden | [7 empty] | Keanu
| Sollicitatie | [7 empty] | Keanu
| Kiezen welke game wordt gebouwd | [7 empty] | Allen
Programmeren
| Game programmeren met Python | [10 empty] | Allen
| Verhaallijn uitzetten > 5-W's + H | [10 empty] | Allen
| Setting uitzetten | [10 empty] | Allen
| Character bouwen | [10 empty] | Allen
| Commando's/keuzemogelijkheden | [10 empty] | Allen
| Random toepassen bij keuzemogelijkheden | [10 empty] | Allen
| Consequences | [10 empty] | Allen
| Alles samenvoegen | [10 empty] | Allen
Testen
| Game testen | [12 empty] | Allen
Presentatie
| Voorbereiden | [14 empty] | Allen
| Powerpoint maken | [14 empty] | Allen
| Presenteren | [14 empty] | Allen